## Sheet1
URAIAN KERJA | PROGRESS
MEI
|  | Minggu 1 | [6 empty] | Minggu 2 | [6 empty] | Minggu 3 | [6 empty] | Minggu 4
| DATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
SRINT 1 = 1 MEI - 17 MEI
Membuat rancangan database | Selesai
Membuat alur proses project | Selesai
Revisi rancangan database | Selesai
Membuat Mockup | Selesai
Revisi rancangan database dan mockup | Selesai
Membuat Database | Selesai
Membuat tampilan menu admin | Selesai
Desain Tampilan Login | Selesai
Sistem login dan logout | Selesai
Membuat input data user | Selesai
SPRINT 2 = 20 MEI - 31 MEI
Membuat input data maklon | Selesai
Membuat input data pkp | Selesai
Membuat input data releted maklon
Upload dokumen legalitas | Selesai
Membuat input Trial | Selesai
Upload data MOU
Upload data pendukung
JUNI
|  | Minggu 1 | [6 empty] | Minggu 2 | [6 empty] | Minggu 3 | [6 empty] | Minggu 4
| DATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
SPRINT 3 = 10 JUNI - 21 JUNI
Membuat input data releted maklon | Proses | [30 empty] | 31
Upload dokumen legalitas | Proses | [30 empty] | 31
Upload data MOU | Proses | [30 empty] | 31
Upload data pendukung | Proses | [30 empty] | 31
Membuat desain tampilan user | Proses
Sistem approve user | Proses
Verifikasi via email | Proses
SPRINT 4 = 24 JUNI - 28 JUNI
Timeline | Proses
Sosialisasi ke user | Proses
Revisi | Proses
Launcing aplikasi | Proses