## Sheet1
URAIAN KERJA | PROGRESS
JANUARI
|  | Minggu 1 | [6 empty] | Minggu 2 | [6 empty] | Minggu 3 | [6 empty] | Minggu 4
| DATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Menentukan level user | proses
Menentukan hak akses user | proses
FEBRUARI
|  | Minggu 1 | [6 empty] | Minggu 2 | [6 empty] | Minggu 3 | [6 empty] | Minggu 4
| DATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
SPRINT 1 = 11 FEB - 22 FEB
SPRINT 2 = 25 FEB - 8 MARET
Menentukan level user | selesai
Menentukan hak akses user | selesai
Use Case Diagram | selesai
perancangan database | selesai
MARET
|  | Minggu 1 | [6 empty] | Minggu 2 | [6 empty] | Minggu 3 | [6 empty] | Minggu 4
| DATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
SPRINT 3 = 11 MARET - 22 MARET
revisi usecase diagram | selesai
revisi perancangan database | selesai
SPRINT 4 = 25 MARET - 5 APRIL
Membuat dashboard level (Admin) | selesai
Membuat dashboard level (QC) | proses
Membuat dashboard level (RD) | proses
Sistem login dan logout | proses
Sistem reminder status stok otomatis ( kadaluarsa, habis dll ) | proses
Sistem pemakaian stok (QC) | proses
Fitur pencarian stok standar dan status stok standar (QC) | proses
Sistem pemesanan stok standar WIP (QC) | proses
APRIL
|  | Minggu 1 | [6 empty] | Minggu 2 | [6 empty] | Minggu 3 | [6 empty] | Minggu 4
| DATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
SPRINT 5 = 8 APRIL - 19 APRIL
Membuat dashboard level (Admin) | selesai
Membuat dashboard level (QC) | selesai
Membuat dashboard level (RD) | selesai
login dan logout | selesai
reminder status stok otomatis ( kadaluarsa, habis dll ) | selesai
pemakaian stok (QC) | selesai
pencarian stok standar dan status stok standar (QC) | selesai
pemesanan stok standar WIP (QC) | proses
SPRINT 6 = 22 APRIL - 3 MEI
pembatalan pemesanan stok standar WIP (QC) | selesai
penambahan stok bahan baku (QC) | proses
penerimaan stok standar (QC) | proses
notifikasi email akun telah dikonfirmasi | selesai
notifikasi email pemesanan/pengiriman/penerimaan/ stok wip | proses
Sistem CRUD data standar (RD) | proses
Sistem reset password | selesai
Sistem pengiriman standar baru, improvement, request (RD) | proses
Sistem history pemesanan stok standar (QC) | proses
Sistem history pengiriman standar baru,improvement,request ( RD ) | proses
Sistem history perubahan stok bahan baku(QC) | proses
Sistem history pemakaian stok QC | proses
Sistem pengelolaan ( ADMIN ) | proses
MEI
|  | Minggu 1 | [6 empty] | Minggu 2 | [6 empty] | Minggu 3 | [6 empty] | Minggu 4
| DATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
SPRINT 7 = 6 MEI - 17 MEI
Sistem CRUD data standar (RD) | proses
Sistem reset password | proses
pemesanan stok standar WIP (QC) | proses
Sistem pengiriman standar baru, improvement, request (RD) | proses
Sistem history pemesanan stok standar (QC) | proses
Sistem history pengiriman standar baru,improvement,request ( RD ) | proses
Sistem history perubahan stok bahan baku (QC) | proses
Sistem history pemakaian stok QC | proses
Sistem pengelolaan ( ADMIN ) | proses
Improve application | selesai
Sosialisasi ke user | proses
Revisi | proses
SPRINT 8 = 20 MEI - 31 MEI
JUNI
|  | Minggu 1 | [6 empty] | Minggu 2 | [6 empty] | Minggu 3 | [6 empty] | Minggu 4
| DATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Revisi
Launcing aplikasi
Libur
Tidak Masuk
Evaluasi
Mengerjakan